## Plan de pruebas
Plan de pruebas manuales - Sprint 1
Proyecto: Digital Money House ¦ Alcance: landing, registro, login, sesión y cierre de sesión
Tema | Criterio
Caso de prueba | Identifica una función, una precondición, pasos reproducibles y un resultado esperado verificable.
Reporte de defecto | Incluye identificador, entorno, pasos para reproducir, resultado esperado, resultado obtenido y evidencia.
Suite Smoke | Incluye recorridos críticos que confirman que registro, login, acceso protegido y logout están disponibles.
Suite Regression | Incluye casos que deben ejecutarse luego de cambios para comprobar que no se afectaron funciones existentes.
Ejecución registrada
Entorno | Navegador moderno, aplicación local en http://localhost:5173
Datos | Cuenta de prueba creada por la persona que ejecuta el caso
Resultado | Completar la columna Resultado de la hoja Casos de prueba durante la ejecución
Evidencia | Capturas de pantalla o enlace al issue cuando se detecte un defecto

## Casos de prueba
ID | Funcionalidad | Caso | Precondición | Pasos | Resultado esperado | Suite | Resultado | Fecha | Defecto
CP-01 | Landing | La landing muestra beneficios y accesos | Aplicación iniciada | Abrir la URL raíz | Se visualizan beneficios, transferencias, pagos y enlaces a registro e inicio de sesión | Smoke | Aprobado | 2026-09-13
CP-02 | Responsive | La landing se adapta a móvil | Aplicación iniciada | Reducir el navegador a 480 px | No existe scroll horizontal y el contenido se mantiene legible | Regression | Aprobado | 2026-09-13
CP-03 | Registro | Valida campos obligatorios | Pantalla de registro abierta | Enviar el formulario vacío | Muestra el mensaje para completar todos los campos | Smoke | Aprobado | 2026-09-13
CP-04 | Registro | Crea una cuenta con datos válidos | Pantalla de registro abierta | Completar datos de prueba válidos y enviar | El backend confirma el registro y la app redirige a login | Smoke | Aprobado | 2026-09-13
CP-05 | Login | Valida email en el primer paso | Pantalla de login abierta | Ingresar un email sin arroba y continuar | Muestra el mensaje de email válido | Regression | Aprobado | 2026-09-13
CP-06 | Login | Solicita contraseña en una pantalla separada | Pantalla de login abierta | Ingresar email válido y continuar | Muestra la pantalla de contraseña junto al email ingresado | Smoke | Aprobado | 2026-09-13
CP-07 | Login | Inicia sesión con credenciales válidas | Cuenta de prueba existente | Ingresar email y contraseña válidos | Guarda token y redirige a /home | Smoke | Aprobado | 2026-09-13
CP-08 | Sesión | Mantiene la sesión al recargar | Sesión iniciada | Recargar /home | Permanece en /home | Smoke | Aprobado | 2026-09-13
CP-09 | Ruta protegida | Restringe /home sin token | No hay token en almacenamiento local | Abrir /home | Redirige a /login | Smoke | Aprobado | 2026-09-13
CP-10 | Logout | Cierra sesión y elimina token | Sesión iniciada | Presionar Cerrar sesión | Vuelve a la landing y elimina el token local | Smoke | Aprobado | 2026-09-13
CP-11 | Logout | Bloquea /home luego del cierre | Logout ejecutado | Abrir /home | Redirige a /login | Regression | Aprobado | 2026-09-13

## Defectos
ID | Título | Severidad | Entorno | Pasos para reproducir | Resultado esperado | Resultado obtenido | Estado